## Development program 1
Tolong buatkan modul Project Management untuk pengembangan program 1. Pilih "New project" , 2. Di modul New project : Input header : Select client , Project , target date selesai, bisnis analis, programmer, PM, QA program, Target manhour PM, dlll 3.Select "Create Modul" ---> akan muncul table fix berisi nama modul tahapan PIC dan Plan. Catatan Tahapan akan menjadi fix table 4. Input nama modul, manhour dan select date pada setiap tahapan. Jika ingin tambah modul, select "create modul" lagi. 5. Setelah itu save , dan akan masuk ke table list project --> Setelah di save manhour plan dan due date tidak bisa diedit 6. Tabelnya untuk melihat semua project yang sedang jalan, misalnya client ORI, Project Pengembangan Program.
Project Management
| No | Client | Project | PM | Bisnis analis | Programmer | QA | Total modul | Modul finish | Action
| 1 | ORI | Pengembangan program | Imanuel Iman | Rama, Andri | Syamsuddin | Hikmat | Jumlah modul | Modul yang sudah dinyatakan finish | View/ Update/ Edit
Konsep New Project
|  | Client | Select Client |  | Target manhour PM |  | Input free number
|  | Project | Select project |  | Target mangour QA |  | Input free number
|  | Target date selesai | select date |  | Target manhour bisnis analis |  | Formula total manhour bisnis analis
|  | Bisnis analis | Select bisnis analis |  | Target manhour programmer |  | Formula total manhour programmer
|  | Programmer | Select programmer
|  | PM | Select all
|  | QA Program | Select programmer
| No | Modul | Tahapan | PIC | Plan
[5 empty] | Manhour | Due date
| Otomatis Numbering | Input free text | Konsep (harus plus test case) | Otomatis bisis analis | Input | select date
|  |  | Approval konsep oleh client | Otomatis bisis analis | Input | select date
|  |  | Coding, sampai trial dan FAT coding | otomatis Programmer | Input | select date
|  |  | FAT Coding | Otomatis QA Program | Input | select date
|  |  | FAT--> FAT ditutup setelah perbaikan inputan dari client saat sosialisasi | Otomatis bisis analis | Input | select date
|  |  | Perbaikan setelah FAT | Otomatis programmer | Input | select date
|  |  | Sosialisasi + IK penggunaan | Otomatis bisis analis | Input | select date
|  |  | UAT, ditutup setelah dapat approaval UAT | Otomatis bisis analis | Input | select date
|  |  | Perbaikan setelah UAT | Otomatis programmer | Input | select date
|  |  | Go live, sampai go live approval | Otomatis bisis analis | Input | select date
|  |  | Perbaikan setelah Go live approval | Otomatis programmer | Input | select date
|  |  | Others, meeting |  | Input
Simulasi New project
|  | Client | ORI |  | Target manhour PM |  | 3
|  | Project | Pengembangan program |  | Target mangour QA |  | 2
|  | Target date selesai | 20 Desember 2026 |  | Target manhour bisnis analis |  | 18
|  | Bisnis analis | Rama . Andri |  | Target manhour programmer |  | 14
|  | Programmer | Syamsuddin
|  | PM | Imanuel Iman
|  | QA Program | Hikmat
| No | Modul | Tahapan (FIX) | PIC | Plan
[5 empty] | Manhour | Due date
| 1 | Asset | Konsep (harus plus test case) | Rama | 4 | 2026-07-19
|  |  | Approval konsep oleh client | Rama | 2 | 2026-07-20
|  |  | Coding, sampai trial dan FAT coding | Syamsuddin | 6 | 2026-07-23
|  |  | FAT Coding | Hikmat | 2 | 2026-07-23
|  |  | FAT--> FAT ditutup setelah perbaikan inputan dari client saat sosialisasi | Rama | 4 | 2026-07-24
|  |  | Perbaikan setelah FAT | Syamsuddin | 3 | 2026-07-25
|  |  | Sosialisasi + IK penggunaan | Rama | 2 | 2026-07-26
|  |  | UAT, ditutup setelah dapat approaval UAT | Rama | 3 | 2026-07-27
|  |  | Perbaikan setelah UAT | Syamsuddin | 2 | 2026-07-27
|  |  | Go live, sampai go live approval | Rama | 3 | 2026-07-27
|  |  | Perbaikan setelah Go live approval | Syamsuddin | 3 | 2026-07-27
|  |  | Others, meeting |  | 10
Note on F32: setelah plan sudah tidak bisa di rubah
New project
New project
New project
1
2
Create Modul
3
4
Save
5
6
Plan di sini tidak usah ada date karena ini untuk isi kegiatan bebas apa saja
Jumlah modul yang dibuat
Jumlah modul yang sudah selesai

## Development program
Development program lanjutan, mengisi aktual pengerjaan 1. PIC yang bekerja, memilih project yang akan di jalankan, misalnya memilih Client ORI, Project Pengembangan Program --> Pilih Update 2. Muncul detil project , Note : detil project ada tambahan table untuk informasi aktual manhour, aktual finish date, status tahapan (finish/ progress) dan action "input pekerjaan" untuk megisi kegiatan yang dilakukan 3. Pilih "input pekerjaan" untuk mengisi pekerjaan yang dilakukan 4. Input pekerjaan dan upload dokumen, setelah itu "save draft 5. Data aktual manhour tercatat di detil project 6. Input pekerjaan 7. Isi pekerjaan, upload dokumen 8. karena pekerjaan sudah selesai, kemudian select "tahapan selesai" 9, Setelah tahapan selesai status progress menjadi finish dan tombol input pekerjaan menjadi hilang, tidak bisa diupdate lagi 10. Ketika modul sudah selesai pilih modul finish, maka kolom modul finish bertambah dan status pada modul berubah menjadi finish
Project Management
| No | Client | Project | PM | Bisnis analis | Programmer | QA | Total modul | Modul finish | Action
| 1 | ORI | Pengembangan program | Imanuel Iman | Rama, Andri | Syamsuddin | Hikmat | 1 | 0 | View/ Update/ Edit
Konsep update | Update
| No | Modul | Tahapan | PIC | Plan |  | Aktual |  | Status (progress/ finish) | Action | Status Modul
[5 empty] | Manhour | Due date | Manhour | Aktual date
| 1 | Asset | Konsep (harus plus test case) | Rama | 4 | 2026-07-19 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan | Select Finish
|  |  | Approval konsep oleh client | Rama | 2 | 2026-07-20 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Coding, sampai trial dan FAT coding | Syamsuddin | 6 | 2026-07-23 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | FAT Coding | Hikmat | 2 | 2026-07-23 |  |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | FAT--> FAT ditutup setelah perbaikan inputan dari client saat sosialisasi | Rama | 4 | 2026-07-24 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Perbaikan setelah FAT | Syamsuddin | 3 | 2026-07-25 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Sosialisasi + IK penggunaan | Rama | 2 | 2026-07-26 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | UAT, ditutup setelah dapat approaval UAT | Rama | 3 | 2026-07-27 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Perbaikan setelah UAT | Syamsuddin | 2 | 2026-07-27 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Go live, sampai go live approval | Rama | 3 | 2026-07-27 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Perbaikan setelah Go live approval | Syamsuddin | 3 | 2026-07-27 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Others, meeting |  | 10 |  |  |  |  | View/ Input pekerjaan
Input pekerjaan
|  | Modul | Tahapan | PIC | Plan |  | Aktual
[5 empty] | Manhour | Due date | Manhour
|  | Asset | Konsep sampai dengan approval konsep PM dan Programmer | Rama | 4 | 19 Juli 2026 | Formula total manhour
|  | tanggal | Aktifitas |  | Manhour | Keterangan |  |  | Upload file
|  | 16 Juli | Input free text |  | Input number | Input free text |  |  | Upload file
|  |  |  | Save draft | Tahapan selesai
Simulasi tahap 1 Input pekerjaan | Update
| No | Modul | Tahapan | PIC | Plan |  | Aktual |  | Status (progress/ finish) | Action | Status Modul
[5 empty] | Manhour | Due date | Manhour | Aktual date
| 1 | Asset | Konsep (harus plus test case) | Rama | 4 | 2026-07-19 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan | Select Finish
|  |  | Approval konsep oleh client | Rama | 2 | 2026-07-20 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Coding, sampai trial dan FAT coding | Syamsuddin | 6 | 2026-07-23 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | FAT Coding | Hikmat | 2 | 2026-07-23 |  |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | FAT--> FAT ditutup setelah perbaikan inputan dari client saat sosialisasi | Rama | 4 | 2026-07-24 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Perbaikan setelah FAT | Syamsuddin | 3 | 2026-07-25 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Sosialisasi + IK penggunaan | Rama | 2 | 2026-07-26 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | UAT, ditutup setelah dapat approaval UAT | Rama | 3 | 2026-07-27 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Perbaikan setelah UAT | Syamsuddin | 2 | 2026-07-27 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Go live, sampai go live approval | Rama | 3 | 2026-07-27 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Perbaikan setelah Go live approval | Syamsuddin | 3 | 2026-07-27 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Others, meeting |  | 10 |  |  |  |  | View/ Input pekerjaan
Input pekerjaan
|  | Modul | Tahapan | PIC | Plan |  | Aktual
[5 empty] | Manhour | Due date | Manhour
|  | Asset | Konsep sampai dengan approval konsep PM dan Programmer | Rama | 4 | 19 Juli 2026 | 1
|  | tanggal | Aktifitas |  | Manhour | Keterangan |  |  | Upload file
|  | 16 Juli | Diskusi requirement dan konsep dengan client |  | 1 | Foto hasil diskusi terlampir |  |  | Upload file
|  |  |  | Save draft | Tahapan selesai
Simulasi tahap 2 setelah save draft , lanjut ke input pekerjaan dan finish | Update
| No | Modul | Tahapan | PIC | Plan |  | Aktual |  | Status (progress/ finish) | Action | Status Modul
[5 empty] | Manhour | Due date | Manhour | Aktual date
| 1 | Asset | Konsep (harus plus test case) | Rama | 4 | 2026-07-19 | 1 |  | Progress | View/ Input pekerjaan | Select Finish
|  |  | Approval konsep oleh client | Rama | 2 | 2026-07-20 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Coding, sampai trial dan FAT coding | Syamsuddin | 6 | 2026-07-23 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | FAT Coding | Hikmat | 2 | 2026-07-23 |  |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | FAT--> FAT ditutup setelah perbaikan inputan dari client saat sosialisasi | Rama | 4 | 2026-07-24 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Perbaikan setelah FAT | Syamsuddin | 3 | 2026-07-25 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Sosialisasi + IK penggunaan | Rama | 2 | 2026-07-26 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | UAT, ditutup setelah dapat approaval UAT | Rama | 3 | 2026-07-27 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Perbaikan setelah UAT | Syamsuddin | 2 | 2026-07-27 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Go live, sampai go live approval | Rama | 3 | 2026-07-27 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Perbaikan setelah Go live approval | Syamsuddin | 3 | 2026-07-27 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Others, meeting |  | 10 |  |  |  |  | View/ Input pekerjaan
Input pekerjaan
|  | Modul | Tahapan | PIC | Plan |  | Aktual
[5 empty] | Manhour | Due date | Manhour
|  | Asset | Konsep sampai dengan approval konsep PM dan Programmer | Rama | 4 | 19 Juli 2026 | 4
|  | tanggal | Aktifitas |  | Manhour | Keterangan |  |  | Upload file
|  | 16 Juli | Diskusi requirement dan konsep dengan client |  | 1 | Foto hasil diskusi terlampir |  |  | Upload file
|  | 20 Juli | Pembuatan konsep dan approval Customer |  | 3 |  |  |  | Upload file
|  |  |  | Save draft | Tahapan selesai
Save draft --> Pekerjaan belum selesai, masih bisa ditambah, misalnya FAT sudah tapi belum sosialisasi untuk mendapatkan feedback
Tahapan selesai --> Pekerjaan sudah selesai, terkunci , lanjut ke tahapan berikutnya
Simulasi tahap 3 , project finish | Update
| No | Modul | Tahapan | PIC | Plan |  | Aktual |  | Status (progress/ finish) | Action | Status Modul
[5 empty] | Manhour | Due date | Manhour | Aktual date
| 1 | Asset | Konsep (harus plus test case) | Rama | 4 | 2026-07-19 | 4 | 20 Juli | Finish | View | Select Finish
|  |  | Approval konsep oleh client | Rama | 2 | 2026-07-20 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Coding, sampai trial dan FAT coding | Syamsuddin | 6 | 2026-07-23 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | FAT Coding | Hikmat | 2 | 2026-07-23 |  |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | FAT--> FAT ditutup setelah perbaikan inputan dari client saat sosialisasi | Rama | 4 | 2026-07-24 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Perbaikan setelah FAT | Syamsuddin | 3 | 2026-07-25 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Sosialisasi + IK penggunaan | Rama | 2 | 2026-07-26 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | UAT, ditutup setelah dapat approaval UAT | Rama | 3 | 2026-07-27 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Perbaikan setelah UAT | Syamsuddin | 2 | 2026-07-27 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Go live, sampai go live approval | Rama | 3 | 2026-07-27 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Perbaikan setelah Go live approval | Syamsuddin | 3 | 2026-07-27 | 0 |  | Progress | View/ Input pekerjaan
|  |  | Others, meeting |  | 10 |  |  |  |  | View/ Input pekerjaan
Simulasi modul finish 1
| No | Client | Project | PM | Bisnis analis | Programmer | QA | Total modul | Modul finish | Action
| 1 | ORI | Pengembangan program | Imanuel Iman | Rama, Andri | Syamsuddin | Hikmat | 1 | 0 | View/ Update/ Edit
Update
| No | Modul | Tahapan | PIC | Plan |  | Aktual |  | Status (progress/ finish) | Action | Status Modul
[5 empty] | Manhour | Due date | Manhour | Aktual date
| 1 | Asset | Konsep (harus plus test case) | Rama | 4 | 2026-07-19 | 4 | 2026-07-20 | Finish | View/ Input pekerjaan | Select Finish
|  |  | Approval konsep oleh client | Rama | 2 | 2026-07-20 | 2 | 2026-07-21 | Finish | View/ Input pekerjaan
|  |  | Coding, sampai trial dan FAT coding | Syamsuddin | 6 | 2026-07-23 | 10 | 2026-07-22 | Finish | View/ Input pekerjaan
|  |  | FAT Coding | Hikmat | 2 | 2026-07-23 | 2 | 2026-07-23 | Finish | View/ Input pekerjaan
|  |  | FAT--> FAT ditutup setelah perbaikan inputan dari client saat sosialisasi | Rama | 4 | 2026-07-24 | 10 | 2026-07-24 | Finish | View/ Input pekerjaan
|  |  | Perbaikan setelah FAT | Syamsuddin | 3 | 2026-07-25 | 7 | 2026-07-29 | Finish | View/ Input pekerjaan
|  |  | Sosialisasi + IK penggunaan | Rama | 2 | 2026-07-26 | 8 | 2026-07-30 | Finish | View/ Input pekerjaan
|  |  | UAT, ditutup setelah dapat approaval UAT | Rama | 3 | 2026-07-27 | 5 | 2026-08-01 | Finish | View/ Input pekerjaan
|  |  | Perbaikan setelah UAT | Syamsuddin | 2 | 2026-07-27 | 3 | 2026-08-02 | Finish | View/ Input pekerjaan
|  |  | Go live, sampai go live approval | Rama | 3 | 2026-07-27 | 5 | 2026-08-05 | Finish | View/ Input pekerjaan
|  |  | Perbaikan setelah Go live approval | Syamsuddin | 3 | 2026-07-27 | 5 | 2026-08-05 | Finish | View/ Input pekerjaan
|  |  | Others, meeting |  | 10 |  | 12 |  |  | View/ Input pekerjaan
Simulasi modul finish 2
| No | Client | Project | PM | Bisnis analis | Programmer | QA | Total modul | Modul finish | Action
| 1 | ORI | Pengembangan program | Imanuel Iman | Rama, Andri | Syamsuddin | Hikmat | 1 | 1 | View/ Update/ Edit
View
| No | Modul | Tahapan | PIC | Plan |  | Aktual |  | Status (progress/ finish) | Action | Status Modul
[5 empty] | Manhour | Due date | Manhour | Aktual date
| 1 | Asset | Konsep (harus plus test case) | Rama | 4 | 2026-07-19 | 4 | 2026-07-20 | Finish | View/ Input pekerjaan | Finish
|  |  | Approval konsep oleh client | Rama | 2 | 2026-07-20 | 2 | 2026-07-21 | Finish | View/ Input pekerjaan
|  |  | Coding, sampai trial dan FAT coding | Syamsuddin | 6 | 2026-07-23 | 10 | 2026-07-22 | Finish | View/ Input pekerjaan
|  |  | FAT Coding | Hikmat | 2 | 2026-07-23 | 2 | 2026-07-23 | Finish | View/ Input pekerjaan
|  |  | FAT--> FAT ditutup setelah perbaikan inputan dari client saat sosialisasi | Rama | 4 | 2026-07-24 | 10 | 2026-07-24 | Finish | View/ Input pekerjaan
|  |  | Perbaikan setelah FAT | Syamsuddin | 3 | 2026-07-25 | 7 | 2026-07-29 | Finish | View/ Input pekerjaan
|  |  | Sosialisasi + IK penggunaan | Rama | 2 | 2026-07-26 | 8 | 2026-07-30 | Finish | View/ Input pekerjaan
|  |  | UAT, ditutup setelah dapat approaval UAT | Rama | 3 | 2026-07-27 | 5 | 2026-08-01 | Finish | View/ Input pekerjaan
|  |  | Perbaikan setelah UAT | Syamsuddin | 2 | 2026-07-27 | 3 | 2026-08-02 | Finish | View/ Input pekerjaan
|  |  | Go live, sampai go live approval | Rama | 3 | 2026-07-27 | 5 | 2026-08-05 | Finish | View/ Input pekerjaan
|  |  | Perbaikan setelah Go live approval | Syamsuddin | 3 | 2026-07-27 | 5 | 2026-08-05 | Finish | View/ Input pekerjaan
|  |  | Others, meeting |  | 10 |  | 12 |  |  | View/ Input pekerjaan
New project
11
2
3
4
2
5
6
7
8
Data Manhour, aktual date, progress action terupdate. Tombol inpit pekerjaan hilang karena sudah selesai
9
New project
New project
10
10
10
10
10